|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ      _____________________________________________________

КАФЕДРА         _____________________________________________________

ОТЧЕТ

Рубежный контроль №1

Вариант №1

Студент ИУ7-83Б                              ______________                                              Ковалец К.Э.

(Группа)                              (Подпись, дата)                                              (И.О.Фамилия)

Преподаватель                                 ______________                                         Барышникова М.Ю.

(Подпись, дата)                                              (И.О.Фамилия)

Преподаватель                                   ______________                                         Силантьева А.В.

(Подпись, дата)                                              (И.О.Фамилия)

2023 г.

Краткое описание проекта

Группа из 7 чел., длительность не более 3 мес. Бюджет не более 650 тыс. руб.

Задание 1

Устанавливаем дату начало проекта 3 апреля.

Устанавливаем длительность работ в днях, объем работ в часах, а тип работ с фиксированными трудозатратами.

Устанавливаем стандартный календарь рабочего времени (рабочие дни с понедельника по пятницу, продолжительность рабочего дня с 9 до 18 часов, обед с 13 до 14 часов).

Добавляем праздники, попадающие на период реализации проекта.

Задание 2

Вводим список задач в соответствии с таблицей.

Задача 3

Проводим группировку задач.

Задача 4

Создние связей в соответствии с таблицей.

Задача 5

Создаем список ресурсов

Добавляем заметки

Задание 6

Назначим ресурсы в соответствии с таблицей.

Задание 7

Разобьем разработку сайта на подзадачи, оптимизируя таким образом использование ресурсов.

В результате перегрузки пропали, так как Кузнецов и Тимофеев больше не работают над своими задачами параллельно. Также сократились затраты проекта.

Задание 8

Сократим количество единиц ресурса Преподаватели до 300%.

Назначим ресурс Соколов задаче «Обучение персонала».

В итоге затраты уменьшились.

Возникли перегрузки, так как Соколов параллельно работал на «Обучении» и «Установке ПО». Устраним перегрузки 2 способами.

Способ 1

Поставим Соколова на «Обучение персонала» после задачи «Установка ПО».

В разделе «Визуальный оптимизатор» сдвинем задачу «Обучение персонала» после задачи «Установка ПО».

Было:

Стало:

Результаты устранения перегрузки:

Способ 2

Применем для ресурса «Соколов» разные профили загрузки.

Установим профиль «Загрузка в начале» для задачи «Установка ПО», а профиль «Загрузка в конце» для задачи «Установка ПО».

Результаты устранения перегрузки:

Способ 1 оказался эффективнее, так как дата окончания проекта сдвинулась на более ранний срок.

Задание 9

Выведем критический путь проекта.

Чтобы проект укладывался в бюджет (650 000 руб.),  на выполнение задачи «Проектирование сайта» вместо ресурсов «Петров» и «Соколов» использовались ресурсы «Кузнецов» и «Тимофеев». По срокам проект укладывается в обозначенные 3 месяца.

В результате оптимизации по затратам возникли перегрузки.

Результат применения выравнивания по часам:

Теперь проект укладывается и во время, и в бюджет.

Задаем базовый план.

Задание 10

Устанавливаем дату отчета как 3.06.

Зададим фактическую информацию о некоторых задачах проета:

- Разработка дизайна сайта 1 завершилось на 1 день позже (длительность увеличилась с 2 до 3 дней)

- Обучение персонала завершилось на 4 дня раньше (длительность уменьшилась с 22.14 до 21 дня)

- Установка ПО завершилась на 1 день позже раньше (длительность увеличилась с 15 до 16 дней)

- Проектирование сайта завершилось на 1 день раньше (длительность уменьшилась с 5 до 4.86 дней)

Состояние проекта после обновления задач

Статистика проекта

Произошло отклонение по затратам относительно базового плана.

Выведем на экран линию прогресса

Проанализируем стоимостные параметры проекта по методике освоенного объема и сделаем соответствующие выводы.

Таким образом, по состоянию можно сделать некоторые выводы:

- ОПС < 0 - проект не укладывается в смету.

- ОКП > 0 - проект выполняется с опережением.

- ОПЗ < 0 – есть перерасход средств.